院政〔2017〕34号                       签发人：陈学军

济源职业技术学院

关于印发《基本建设和维修改造工程项目

实施管理办法》通知

学院各部门：

《基本建设和维修改造工程项目实施管理办法》已经学院研究同意，现予印发，请严格执行。

2017年5月18日

基本建设和维修改造工程项目实施管理办法

第一章    总    则

第一条  为加强学院基本建设和维修改造工程项目管理，规范实施程序，提高工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《济源市政府投资项目建设管理办法》及济源市其他相关管理规定、《济源职业技术学院校园基础设施建设 维修改造与日常维护管理办法（试行）》（院政〔2015〕16号）规定，结合学院实际，制定本办法。

第二条  国资（基建）处（以下简称国资处）是学院基本建设和维修改造工作的管理部门，负责学院基本建设的日常管理，国资处与后勤服务中心按照分工，共同负责学院维修改造工作的日常实施管理。

第三条  本办法适用于学院作为投资方而实施的基本建设和维修改造项目。

第二章 项目立项与实施分工

第四条  学院基本建设和维修改造实行年度计划立项管理，按照学院《校园基础设施建设 维修改造与日常维护管理办法（试行）》（院政〔2015〕16号）规定编制计划，学院批准后，由国资处和后勤服务中心分工实施。

第五条  纳入学院年度计划的大型或专项基本建设工程项目，立项应在济源市规划部门批准的校园控制规划范围内进行，按照济源市工程项目建设管理规定，完成修建性详细规划设计、项目选址意见书办理、环境影响评价报告编制、可行性研究报告编制(含经费预算)和立项审批。项目选址和修建性详细规划设计应提交院长办公会研究。

第六条  年度计划中单列的2万元以下小型维修改造项目，由后勤服务中心编制年度小型维修改造实施计划，予以实施。

第三章   项目设计、预算与招投标

第七条  基本建设和维修改造项目，根据项目规模、施工技术和政府投资项目管理规定，通过招标或委托具有相应资质的设计单位进行初步设计和施工图设计，所有涉及区域规划、建筑单体、道路广场、校园景观、运动场地和其他重要场所的初步设计方案必须提交学院专题会议研究论证通过，并按规定提交市规划审批联席会议批准；其他涉及工程施工技术的施工设计须报请实施部门分管院领导批准。

第八条  项目施工设计应按确定的建设方案、建设规模和投资总额进行限额设计。

第九条  在装修和改扩建校舍工程中，不得擅自变动房屋建筑主体结构，涉及主体结构变动的，应委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，否则不得施工。

第十条  项目造价估算在50万元以上（含50万元）的项目，国资处组织校内设计图纸评审，按照建设行政主管部门规定，属外送范围的设计文件应报送建设行政主管部门审查。设计文件一经确定，任何单位和个人不得擅自更改，重大设计变更和项目增减必须经院长办公会审议决定。

第十一条  纳入政府投资项目管理的基本建设项目，按照相关规定通过招标或委托具备资质的预算单位进行预算编制，并报送相关部门审核；纳入学院管理的基本建设和维修改造项目，通过招标确定工程造价咨询机构，编制项目预算，按程序送审；以评审价确定招标控制价，预算费由中标单位支付。

第十二条  基本建设和维修改造项目的招投标，按照学院招投标管理有关规定严格执行。

第四章  合同管理

第十三条  学院基本建设和维修改造项目实行合同管理制度。签订合同应遵守国家法律、法规，遵守上级部门批准的建设计划和其他计划，合同内容应完整、准确、严谨、合法，依法保护学院利益。项目安全管理、工程内容、质量及用材控制、竣工时间、合同金额、质保范围及时间、付款和质保金支付方式、签订时间及人员等条款应明确完备，责任清晰。

第十四条  执行招投标的基本建设和维修改造工程项目，中标价即为合同价；未执行招投标的工程项目或是以费率招标确定的，以审计或评审部门审定后的价格为依据，确定合同价；勘察、设计、监理、咨询、技术服务合同参照国家相关费率标准及《济源市政府投资项目建设管理办法》有关规定，实施社会或校内招标确定合同价。

第十五条  确定中标或委托单位后，由项目实施部门依据招标文件、国家相关法律法规及合同规范文本等拟订合同，严格按照学院《合同管理办法（试行）》规定办理合同签订工作。纳入济源市政府投资项目管理的基本建设工程项目合同，需按照学院合同管理办法进行会审、按照《济源市政府投资项目建设管理办法》有关规定送审，最终确定后报院长或院长委托的分管副院长批准后签订书面合同。

第十六条  合同在加盖学院合同公章（含骑缝章），并由法定代表人或其委托代理人签字，签署合同日期后发生法律效力。如遇特殊情况确需变更部分条款的，由项目实施部门拟订补充合同草稿，按原程序重新报批后方可签订。

第十七条  合同签订后，应送交相关部门备案，并及时留存归档。

第五章  施工管理与工程质量

第十八条  项目实施必须贯彻“百年大计、质量第一”的管理方针。基本建设工程质量实行建设方、施工方、设计方、监理方、勘察方五方主体终身责任制。

第十九条  基本建设项目开工前，应按照国家规定办好各类相关手续，取得合法的施工许可证。

第二十条  单项造价50-100万元的新建和维修改造项目视情况实行工程监理制度；新建楼宇及其配套室外配套路网和单项造价超过100万元的新建和维修改造项目，必须实行工程监理制度。

第二十一条  工程项目管理实行项目负责人制，项目负责人履行以下职责：

1.参与图纸会审，审定施工单位的施工组织设计；审定监理单位的监理大纲；审定质监单位的质监计划，并监督实施。

2.负责施工进度、主要材料及设备采购认定、质量、安全、文明等日常管理。

3.严格执行材料试验、检验制度，对达不到质量要求和证照不全的材料坚决不允许进场，防止因材料原因造成的质量隐患。

4. 对重点项目、关键部位及重要隐蔽工程进行旁站，监督施工全过程，对施工质量、方法、工艺操作、材料及配比等有关技术问题随时监督检查，组织工序验收，及时解决存在问题，消除隐患，避免发生重大质量问题。

5.召集各方现场例会及组织现场各方工作的绩效评价与奖罚。

6.负责施工过程中工程变更的初审以及工程款支付的初审，负责工程量的确认签证。

7.负责协调组织工程竣工验收、现场清理、工程保修和使用单位意见处理。

8.配合所负责工程的结算与审计工作。

第二十二条  基本建设工程质量监督按照国家有关法律法规，委托当地建设行政主管部门实施。

第二十三条  项目管理必须坚持安全第一，预防为主的方针，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，并在施工合同中明确安全生产管理的具体细则条款和责任界限。如发现重大安全事故，应及时向学院和地方政府安全生产管理部门报告并妥善处理。

第二十四条  维修改造项目的实施，尽量安排于寒暑假或节假日施工，避免对学院教学和正常工作造成影响。施工过程中实施部门应与使用部门积极沟通和进行现场查看，及时处理存在问题和优化施工细节，最大限度地满足使用需求。

- 工程变更与签证

第二十五条  工程项目变更、签证是对施工图纸内容的调整、补充及完善。项目实施前，实施部门要组织对工程图纸、工程内容、施工计划进行论证会审，开展图纸交底和施工技术交底，充分考虑不可预见因素，提前解决施工图纸或现场可能出现问题，杜绝或控制工程变更次数，最大限度地减少施工中设计变更与签证。

第二十六条  工程变更分为设计变更和技术核定变更和现场工程量变更三种形式。

第二十七条  设计变更。因设计图纸与现场实际不符或结构要求、规范要求等必需进行的设计变更，经监理、项目实施部门、政府业务管理部门审核确认，并报分管院领导同意，书面通知设计单位，由设计单位进行设计变更并出具正式变更图纸，按规定实施报批手续后方可施工。特殊情况下，可通过传真、电子邮件方式出具临时设计变更通知单，作为以后更换正式设计变更方案依据。

第二十八条  技术核定变更。在现场施工中出现实际情况与设计图纸存在差异、图纸描述不清晰、学院另行提出更改需要、采用新技术新工艺或可进行优化施工等情况，需对设计图纸作出某些修改时，由施工单位提出，征得监理、项目负责人、分管院领导书面和签字同意，由施工单位填写技术核定单，经设计单位认可后按程序履行变更。

第二十九条  现场工程量变更。在施工过程中由于客观情况和需求变化，在不涉及设计变更的情况下，局部做法、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由项目负责人根据现场情况按程序审批后，以项目实施管理部门名义书面下达变更通知并如实予以签证。

第三十条  工程签证必须坚持实事求是原则，明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等，明确工程发生的事实及图纸上不能标识清楚的工程量和尺寸，做到签证工程量准确、字迹清晰、书写规范、签证原因清楚。

第三十一条  现场施工过程中发生的各种签证均由项目负责人提交项目实施部门讨论研究通过，并视情况报请学院研究同意后，办理签字确认手续，签证才能生效。需报市相关职能部门审批的应按程序办理。

第三十二条  项目变更要根据项目的变化情况，将相关专业的调整事项进行统一认定和统筹办理，一件项目不能办理多次变更，也不能将不相关的变更事项在一件变更里进行认定和办理。

第三十三条  变更、签证需要增加投资，费用在0.1万元以下（含0.1万元）报国资处处长批准；0.1-1万元以下（含1万元）报分管院长批准，1万元-5万元以下（含5万元）报院长批准，超过5万元由院长办公会决定。

第三十四条  所发生的工程签证应及时处理，一般不得超过7天。经过批准的变更设计图纸、变更通知单和工程签证等，应作为工程结算和审计依据。

第七章  项目资金管理、决算与审计

第三十五条  基本建设和维修改造项目资金实行年度预算管理，计划外新增项目按程序审批后，实行预算追加。

第三十六条  项目资金拨付严格按照合同规定执行。合同约定按工程进度或分年度付款的，项目实施部门根据合同约定按程序履行资金审批程序，未经审批不得预付工程款。

第三十七条  纳入政府投资项目管理的基本建设工程项目，在工程完工验收后全部进行决算和审计。

第三十八条  日常维修改造工程项目，若发生少量变更，可参照工程量清单（投标文件报价），验收时调整工程造价；如果变更部分超过合同价10%（含10%）或难以确定价格的，工程验收合格后进行工程决算，决算费由学院支付。

第三十九条  学院财务、实施部门、审计部门应严格工程项目预决算、审计和工程款支付管理，从严控制工程造价。

第八章 验收、移交及质保责任管理

第四十条  大中型基本建设工程项目竣工后，国资处应先组织项目初验，提出整改意见，整改完成后，应组织设计、施工、工程监理和工程质量监督部门等有关单位进行正式竣工验收，出具验收报告。经验收合格后，国资处组织使用部门实施使用移交，如实填写《工程项目移交记录单》交付使用。

第四十一条  小型基本建设和维修改造项目施工完成后一周内，经项目负责人和使用部门代表初审、整改通过后，由项目实施部门组织学院财务、使用或管理部门人员进行现场验收，并如实填写《基建与维修改造工程验收移交报告单》。对验收中提出的整改意见和不合格事项，项目实施部门要督促施工单位限期整改，整改后二次组织验收，项目验收合格方可移交使用部门使用和管理。项目实施部门应将《基本建设与维修改造项目质保期公示表》在学院网站公示。

第四十二条  基本建设工程项目验收、审计后，涉及房产、设备、场地等固定资产范围的，应进行资产管理移交；涉及建设的所有申报、手续办理、设计、竣工验收、决算、审计等资料应整理建档向档案管理部门移交。

第四十三条  实行工程质量保修制度。合同签订时，必须明确工程保修范围、保修期限和保修责任等，保修期自竣工验收合格之日起计算。基建项目由于项目审批手续原因造成工程未经验收就投入使用的，保修期自投用之日计算。

1.在正常使用条件下，新建工程项目的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年；其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

2.维修改造项目的质保期为：屋面防水工程、卫生间等房间和外墙面专项防渗漏改造为５年；其他项目参照新建工程最低保修期限根据具体情况约定。

第四十四条  基本建设工程项目质保期内维修管理由国资处负责，维修改造项目质保期内维修管理由国资处和后勤服务中心按照“谁实施谁负责”原则进行管理。

第四十五条  质保期满，项目实施部门应组织使用或管理部门验收，验收合格的出具验收合格证明，财务处凭质保验收合格证明，按合同支付质保金。如施工单位不履行保修义务，可由项目实施部门另行安排维修，财务处根据实施部门意见扣减原施工单位质保金。

第九章  项目廉政管理制度

第四十六条  工程项目建设必须严格执行《中华人民共和国建筑法》，坚持公开、公正、公平原则，做到依法管理、文明管理，加强廉政建设。

第四十七条  自觉接受社会和校内监督。基本建设项目的施工现场，要将项目管理人员、勘察、设计，施工监理等单位名称和负责人姓名挂牌公示，并公布质量监督电话，自觉接受政府质量监督机构和群众监督。对反映的问题要认真解决，及时整改。

第四十八条  对校内外人员举报或反映的有关工程项目问题，学院相关部门须对举报人或反映人信息严格保密，并予以核查处理。

第四十九条  涉及项目实施管理的所有人员不得以任何形式索要、收受回扣和其它利益，不得接受礼金、有价证券、贵重礼品，不得报销任何应由个人支付的费用，不得参加可能对公务有影响的宴请和娱乐消费，不得介绍家属或亲友从事与本工程有关的材料设备供应、工程承包等经济活动。

第十章    附  则

第五十条  本办法与国家、省、市有关办法相抵触时，按国家、省、市有关规定执行。

第五十一条  本办法自公布之日起实施。原院政〔2004〕17号《基本建设管理条例》同时废除。本办法由国资处负责解释。

济源职业技术学院党政办公室         2017年5月18日印发