河南省教育厅

河南省财政厅

教高〔2013〕924号

河南省教育厅  河南省财政厅

转发教育部办公厅 财政部办公厅关于做好高等职业学校提升专业服务产业发展能力

项目验收工作的通知

有关省辖市教育局，财政局，各有关高等职业院校：

根据教育部、财政部《关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力的通知》（教职成〔2011〕11号）等有关文件精神，教育部、财政部决定对“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”进行验收，现将《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目验收工作的通知》（教职成厅函〔2013〕26号）转发给你们，并就我省项目验收工作提出如下意见：

一、验收要点和验收指标

我省验收要点和验收指标参照教育部、财政部《高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目验收要点》、《高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目验收评议参考指标》。

二、验收程序和时间安排

（一）学校总结

1.填报平台数据。项目学校须填写“高等职业教育专业建设与职业发展管理平台”。

2.撰写总结报告。项目学校对照立项专业建设发展方案进行总结，按照教育部、财政部格式要求撰写《项目总结报告》，《项目总结报告》须附件“专业建设状态数据表”“项目建设资金执行情况汇总表”“项目建设任务完成情况一览表”（此三张表须保存为下载的Excel表格形式，不得变更表格结构）和“专业人才培养方案”。每个项目专业提交一份总结报告。

3.审计建设资金。学校委托专业机构对专业建设资金使用情况进行审计并出具《项目建设资金审计报告》。每个项目专业提交一份审计报告。

4.展示建设成果。项目学校根据专业建设成效，提炼制作专业建设典型案例。典型案例须设计为展板形式，要在学校官方网站开辟专栏集中展示。

各项目学校于11月4-5日，将《项目总结报告》、《项目建设资金审计报告》纸质材料报送教育厅高等教育处（一式五份）、财政厅教科文处（一式两份），同时报送上述材料和典型案例展板（需附典型案例文字说明材料与展板原图片）电子文稿。

（二）省级验收

1.省教育厅、省财政厅共同组织专家，参考教育部省级验收数据系统，通过审查《项目总结报告》、听取汇报、现场抽查核查等方式，全面检查各项目学校立项专业建设情况。

2.11月15日前，省教育厅、省财政厅组织专家组完成对学校现场抽查核查工作。专家组对核查情况进行整理汇总，并对项目建设情况进行综合分析评价，形成验收结论建议，同时反馈给项目院校。现场抽查核查专家组名单、进校时间另行通知。

三、验收结论

省级验收结果分为通过、暂缓通过两个等级，暂缓通过的专业，要限期整改，省教育厅、省财政厅在半年内再次组织验收，未通过验收的相关学校不得申请中央财政、省财政支持的其他项目。

四、联系方式

教育厅高等教育处

材料报送地址：河南中医学院新校区教学实验大楼B1区BS201房间（郑州市郑东新区金水东路与博学路交叉口）。

联系电话：0371-69691869

联 系 人：季双丽、赵万勇

电子信箱：gaojiao802@163.com

财政厅教科文处

联系地址：郑州市经三路25号

联系电话：0371-65808606

联 系 人：许莹莹

电子信箱：jkwcsw@126.com

本文可在河南省高等教育信息网（http://gaojiao.haedu.gov.cn/）下载。

河南省教育厅    河南省财政厅

2013年10月24日

河南省教育厅办公室             2013年10月28日印发

教育部办公厅

财政部办公厅

教职成厅函〔2013〕26号

教育部办公厅 财政部办公厅关于做好

高等职业学校提升专业服务产业

发展能力项目验收工作的通知

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、财政厅（局），各计划单列市教育局、财政局，新疆生产建设兵团教育局、财务局：

根据《教育部 财政部关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力的通知》（教职成〔2011〕11号）等有关文件精神，教育部、财政部（以下简称两部）决定对“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”进行验收。现就有关事项通知如下：

一、总体要求

根据“中央政策引导、省级统筹管理、学校具体实施”的项目建设原则和“学校申报、地方审核、中央认定”的立项程序，验收工作按照“学校总结、省级验收、两部评价”的方式进行，验收要点详见附件1。

省级（含计划单列市，下同）教育、财政部门要高度重视项目验收工作，在总结项目建设成效的基础上，坚持优化区域专业布局，推动高等职业院校调整专业结构、凝练专业特色、打造专业品牌，持续深化人才培养模式改革，不断创新办学体制机制，整体提升高职专业发展水平和服务能力，为国家现代产业体系建设培养高素质技术技能人才。

二、验收范围

本次验收的范围包括《教育部办公厅财政部办公厅关于同意启动“高等职业学校提升专业服务产业发展能力”项目实施工作的通知》（教职成厅函〔2011〕71号）确定的立项建设专业和《教育部办公厅 财政部办公厅关于继续做好高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目2012年度实施工作有关事项的通知》（教职成厅函〔2012〕30号）调整新增的专业（含开展定向培养直招士官试点工作的高等职业学校专业）。凡建设期间因学校升格造成中央财政停止补助的项目专业，按原任务书规定内容减半要求验收；因学校合并导致隶属学校变更的项目专业，由目前所在学校统一组织总结，按原任务书验收；2012年新增项目专业，按新增时确定的任务书验收。

三、验收程序

（一）院校总结

1.填报平台数据。项目学校须填写“高等职业教育专业建设与职业发展管理平台”（以下简称专业平台，网址：http://www.36ve.com，http://183.129.243.158，填报说明见附件4，也可从高职高专教育网，http://www.tech.net.cn，链接登录）。

2.撰写总结报告。项目学校对照立项专业建设发展方案进行总结，填写“专业建设状态数据表”“项目建设资金执行情况汇总表”“项目建设任务完成情况一览表”，完善立项专业人才培养方案，撰写《项目总结报告》（每个项目专业提交一份总结报告，格式要求详见附件3）,提请省级验收。

3.展示建设成果。项目学校根据专业建设成效，提炼制作专业建设典型案例，并在学校官方网站开辟专栏集中展示。

（二）省级验收

1.组织全面检查。省级教育部门会同财政部门组织专家参考专业平台提供的“省级验收数据系统”，参照“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目验收评议指标”（附件2），全面检查项目学校立项专业建设成效、审核建设经费使用情况，分专业做出验收结论。验收专家组须包含第三方代表。

2.撰写验收报告。在全面检查基础上，省级教育部门会同财政部门撰写《项目验收报告》（内容要求详见附件1）。

3.展示建设成果。省级教育部门会同财政部门，遴选专业建设典型案例（每省份上报推荐案例不超过10个），并以适当方式予以宣传。有条件的地方可设计建设成效宣传画册，与推荐案例一并上报，设计要求详见附件5。典型案例和画册应围绕项目建设实效，突出建设成果和典型经验，注意展示地方政府及相关部门推进高职专业建设举措与做法。

（三）两部评价

1.专家核查。两部委托第三方进行绩效评价；组织专家对省级项目执行情况进行核查、审核省级验收结论，视核查情况组织抽查。

2.确定结果。两部根据专家建议，确定分省份评价意见，并以适当方式反馈各地。

四、验收结论

立项专业省级验收结果分为通过、暂缓通过两个等级，暂缓通过的专业，应限期整改，并在规定期限（一般不超过半年，未通过验收的相关学校不得申请中央财政支持的其他项目）内再次组织验收；分省份评价意见分为通过和暂缓通过两个等级，暂缓通过的省份须参考专家意见整改并提交整改报告后，重新申请两部审查。验收材料须公示。

五、时间要求

1. 11月5日，中国高职高专教育网开通“专业服务产业发展能力项目”验收专栏，省级验收数据系统同时上线。各地教育部门可登录系统查验本省份相关院校立项专业数据。省级用户登录账号及密码另发（系统说明详见附件4）。

2.省级教育部门应会同财政部门于2013年11月20日前完成省级验收工作，并将《项目验收报告》（加盖省级教育和财政部门公章，附省内分校分专业验收结论及推荐案例目录、项目建设资金执行情况汇总表，13份）报送至教育部职业教育与成人教育司高职与高专教育处。

3. 各地《项目验收报告》、推荐案例以及学校《项目总结报告》电子版（包括所有附件），于11月22日前通过中国高职高专教育网“专业服务产业发展能力项目”验收专栏提交。

六、联系方式

联系地址：北京西单大木仓胡同37号（100816）

教育部职成司高职与高专教育处

联系电话：010-66096232（传真）

联 系人：任占营 童卫军

电子信箱：sfgz@moe.edu.cn

本文可在教育部门户网站（www.moe.gov.cn）和中国高职高专教育网“高等职业学校专业建设发展”专栏下载。

附件：1.高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目验收要点

2.高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目验收评议参考指标

3.项目总结报告（格式）
附1:专业建设状态数据表
附2:项目建设资金执行情况
附3:项目建设任务完成情况一览表
附4:高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目专业人才培养方案

4.专业平台数据填报及省级验收数据系统说明

5.典型案例和宣传画册设计要求

教育部办公厅 财政部办公厅

2013年9月30日

部内发送：有关部领导，办公厅、财务司

教育部办公厅      主动公开      2013年10月8日印发

附件1

高等职业学校提升专业服务产业发展能力

项目验收要点

高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目以“推进校企对接、探索系统培养、强化实践育人、转变培养方式、建设教学团队”为主要内容，项目验收工作吸收第三方评价，以完成专业建设发展方案和省级项目建设规划为前提，重在考查地方履行“统筹协调、科学管理”责任，优化区域专业布局，促进高等职业学校调整专业结构、凝练专业特色、打造专业品牌，整体提升学校专业发展水平，使专业建设与产业发展相适应。

按照“学校总结、省级验收、两部评价”的验收程序，项目学校须依据批复的专业建设发展方案全面总结；省级教育部门会同财政部门组织验收；两部对各地项目建设规划执行情况和验收结果进行核查评价。各阶段验收要点如下：

1.学校总结重在凝练人才培养模式改革经验和专业内涵建设成果，梳理总结建设资金预算执行情况和任务完成情况。

学校总结是项目验收的前提条件。项目学校对照专业建设发展方案规定的项目建设目标、建设内容、实施方案进行总结。项目学校要根据实际工作进展和专业发展类型（产业支撑型、人才紧缺型、特色引领型、国际合作型）特点，提炼专业人才培养模式，优化专业人才培养方案，总结专业内涵建设成果，分专业总结并撰写《项目总结报告》、图文并茂设计专业建设典型案例。

《项目总结报告》须附件“专业建设状态数据表”“项目建设资金执行情况汇总表”“项目建设任务完成情况一览表”（此三张表须保存为下载的Excel表格形式，不得变更表格结构）和“专业人才培养方案”。典型案例须设计为展板形式，也可另附文字稿。

2. 省级验收重在评价专业人才培养质量、社会服务效果和项目建设绩效。

省级验收是项目验收的主要内容。省级验收由省级教育部门会同财政部门共同组织专家，参考省级验收数据系统，通过审查《项目总结报告》、听取汇报、现场抽查核查等方式，全面检查立项专业建设情况。省级验收的具体形式、要求，包括学校是否需要委托专业机构对建设资金使用情况进行审计并出具《项目建设资金审计报告》等，均由地方决定。省级验收应主要对立项专业建设发展方案执行情况、建设要素提升效果、人才培养质量、社会服务成效等进行评价；考核项目学校是否制定和执行资金管理办法；分专业给出验收结论；撰写《项目验收报告》、遴选本省专业建设典型案例（有条件的省可另外设计建设成效宣传画册）。省级验收工作专家组须包含第三方代表。鼓励各地采用信息技术手段组织开展验收工作。专业平台为省级验收工作设置省级验收数据系统，提供项目执行绩效评价主要指标分省对比分析结果。省级验收时，专家到学校现场验收的比例不低于本省项目学校总数的20%。

《项目验收报告》内容须包括：本省项目建设总体情况与成效；项目专业人才培养模式改革成果；项目专业建设对区域经济社会发展的贡献；省级教育和财政部门在项目执行的协调管理工作；省级项目建设规划执行成效（含省内高职专业布局与区域产业发展契合度分析、承诺的支持政策落实情况）；专项资金预算执行情况等。《项目验收报告》须附件“省内分校分专业验收结论”“推荐专业建设典型案例目录”、本省“项目建设资金执行情况汇总表”（格式参照《项目总结报告》附表2）。如省内验收不采用两部提供的验收评议指标，则还须附本省验收评议指标。

各地应鼓励（或组织）项目学校在各类媒体上开展专业建设成果宣传。

3. 两部评价聚焦省级项目管理和规划执行实效。

两部评价是项目验收工作的验证环节。两部委托第三方依托“全国高等职业教育专业建设与职业发展管理平台”相关数据和《项目验收报告》对项目整体及分省执行情况进行绩效评价，出具绩效报告；组织专家对省级教育部门和财政部门在项目建设过程中的协调管理作用、省级项目建设规划（2011年）完成情况、省级验收工作实效等进行评价。两部评价关注各地在项目建设规划中承诺支持政策的实际落实情况。

教育部委托全国高职高专校长联席会议组织省际专业建设经验交流会——高等职业学校提升专业服务产业能力经验交流会，并遴选部分地方推荐的典型案例进行现场交流、展示。

附件2

高等职业学校提升专业服务产业发展能力

项目验收评议参考指标

| 序号 | 评议 指标 |  | 评 议 内 容 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专 业 类 型 20 分 | 产业支撑型 | 专业建设围绕国家（或地方）“十二五”规划战略部署和重点发展领域，顺应现代农业发展、制造业改造提升方向，对接生产性和生活性服务业等产业；为农村、城镇、社区、企业（特别是中小企业）培养优秀技术技能人才，毕业生本地区就业率高。 |  |
|  |  | 人才紧缺型 | 紧贴国家（或地方）“十二五”期间培育发展的战略性新兴产业、创新发展工程，以及农林水地矿油等艰苦行业，以传统优势专业为基础，优化调整、转型升级或组建新兴专业，通过深化校企合作，共享行业企业资源、实施合作教育，培养符合新兴产业发展和艰苦行业亟需的技术技能人才。相关专业招生计划完成率和报到率逐年提升。 |  |
|  |  | 特色引领型 | 紧密结合产业发展需求，政教产研“多主体”建设专业、校企“双主体”育人；专业建设的行业（区域）特色突出，行业企业认可度高；在建设“双师”结构教师团队、推进“双证书”制度等方面富有成效；毕业生综合素质好，用人单位满意度高。对高职同类专业建设能够起到特色引领作用。 |  |
|  |  | 国际合作型 | 依托专业或地域优势，开展多种形式的国际交流；与大型跨国集团（企业）、国外优质职业教育与培训机构合作，引进高水平师资、先进课程体系或国际职业资格认证，提升办学国际化水平；服务国家走出去战略。中外合作办学项目在校生规模适中，吸引国外学生来华留学数量有提升。 |  |
| 2 | 项 目 建 设 主 要 内 容 | 推进校企对接 10分 | 以区域产业（行业）人才需求为依据的人才培养目标定位准确；工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式改革成效显著；校企共同制订专业人才培养方案、开发专业课程和教学资源、完成教学任务；实行“双证书”制度；人才培养过程融入社会主义核心价值体系和现代企业优秀文化理念；职业道德教育和职业精神培养得到加强；试行多学期、分段式等灵活多样的教学组织形式。校企合作制度可行、完善，文件规范，保障有力。承接产业相关活动。 |  |
|  |  | 探索系统培养 10分 | 初步形成一套技术技能人才系统培养的形式和做法。以专业人才培养方案为载体，在校内（或校际）实现中等和高等职业教育（高等职业教育与应用型本科）培养目标、专业内涵、教学条件等的延续与衔接。系统设计课程设置与资源建设，完善教学管理、改革评价办法和招生考试制度。 |  |
|  |  | 强化实践育人 10分 | 教学过程的实践性、开放性和职业性得到加强。实践教学的系统设计与改革成效明显，按照人才培养方案设计和组织生产性实训和顶岗实习，探索“校中厂”“厂中校”等多元主体共建实践教学基地的有效形式，校企合作配备实习指导教师、管理学生、保障安全。生均实训设备充裕、实训耗材有保障，学生在国家和省级技能大赛中成绩优异。 |  |
|  |  | 转变培养方式 10分 | 推行任务驱动、项目导向等学做一体的教学方法，开展学生技能（设计、作品）竞赛活动。探索将企业实际生产过程、工作流程等实时传送到课堂供教学使用的实现形式；校合作开发虚拟流程、虚拟工艺、虚拟生产、虚拟运营等数字化教学资源。信息化教学水平高。探索专业教学考核与技能鉴定相结合的办法。学生参与社团活动比例高。学生团队协作与创新能力得到提升。 |  |
| 2 | 项 目 建 设 主 要 内 容 | 建设教学团队 10分 | “双师”结构教学团队数量充足、相对稳定、结构合理、管理有效，教学水平高。引导和鼓励专业骨干教师积累企业工作经历、提升行业影响力；注重梯队建设，加强青年教师培养；来自生产一线的兼职教师承担的专业课学时比例达到超过30%，专任专业课教师的双师素质比例较高；校企之间的技术研讨、经验交流制度化。面向社会（企业）的技术服务与职业培训成效显著。 |  |
|  |  | 实施第三方评价 10分 | 用人单位、行业协会、学生、家长、研究机构等利益相关方共同参与的第三方人才培养质量评价制度初步形成；毕业生就业率、对口就业率、初次就业薪酬、企业满意度、创业成效等持续向好；以全员、全过程信息化管理为基础，倒逼教育教学改革，提升教学质量管理、考试招生办法改革、专业设置调整、人才培养方案优化、课程体系创新和办学成本核算的实效。至少持续追踪学生毕业后五年的发展轨迹。 |  |
| 3 | 项 目 管 理 20 分 | 任务 进度 | 按建设目标如期完成各项建设任务，达到预期目标；项目管理完善，学校建有相应的项目管理制度，建设过程监控数据填报完整。 |  |
|  |  | 政策 支持 | 地方政府和项目学校举办方的各项支持政策措施及承诺资金落实到位。 |  |
|  |  | 预算 执行 | 专项资金支出符合相关规定。制订有资金管理办法，按照统一规划、单独核算、专款专用的原则，实行项目管理。 |  |

附件3

高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目

总 结 报 告

学校名称 学校代码

专业名称（代码） 专业负责人

学校举办单位

学校所在地

教育部 财政部 制

二○一三年九月

一、项目概况

1．项目简介

[重点介绍项目建设目标、主要内容、立项时间、资金安排、建设内容变更情况、资金使用变更情况等。]

2．进展与管理

[重点介绍项目专业推进校企合作、强化实践育人、转变培养方式、建设教学团队、探索系统培养、实施第三方评价等方面的工作进展，以及学校项目管理、经费管理的举措等。]

二、完成情况

[对照项目建设目标和实施方案，逐项详述实际完成程度。]

三、建设成效

[重点介绍项目建设对专业水平、实力、特色和服务能力的提升效果；专业发展对产业和区域经济的贡献度，对校内其他专业和其他学校同类专业的辐射和示范作用等。尽可能提供具有公信力的社会评价指标。]

四、预算执行

[主要总结预算执行情况：是否按照预算执行专项资金，如有预算调整，是否报备后执行；学校是否制定资金管理办法（如有，须作为附件）；是否按照统一规划、单独核算、专款专用原则实行项目管理；中央补助资金是否主要用于专业人才培养方案制订与实施、课程与教学资源建设、实训实习条件改善、现代信息技术应用与数字校园建设、校企合作制度与管理运行机制建设、师资队伍与服务能力建设、实训实习耗材补贴、实习意外伤害保险等，合计占比多少；中央补助资金是否用于基本建设、人员经费和化债等与项目实施无关的其他支出（如有，须注明支出的数额和原因）；本专业中央补助资金用于设备购置方面的支出是否超过50%（如有，须说明超过部分的数额和原因）；经费使用中其他需说明的问题。]

五、存在的问题

六、下一步工作计划与建议

| 附1 专业建设状态数据表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 专业名称 |  |  |  |
|  | 专业代码 |  |  |  |
|  | 专业所属大类 |  |  |  |
|  | 专业所属二级类 |  |  |  |
|  | 专业特点（不复选） | □产业支撑型 □人才紧缺型 □特色引领型 □国际合作型 □其他 |  |  |
|  | 服务行业（区域）主导产业 |  |  |  |
| 负责人信息 | 姓名 |  |  |  |
|  | 学历 |  |  |  |
|  | 职称 |  |  |  |
| 分类 | 数据项 | 单位 | 2010-2011学年 | 2012-2013学年 |
| 招生情况 | 在校生人数 | 人 | 2011年12月31日（全日制在校生） | 2013年9月30日（全日制在校生，含2013级学生） |
|  | 招生计划 | 人 | 2011年9月（2011级） | 2013年9月（2013级） |
|  | 录取学生数 | 人 | 2011年9月（2011级） | 2013年9月（2013级） |
|  | 新生报到率 | % | 2011年9月（2011级） | 2013年9月（2013级） |
| 师资状况 | 骨干教师数 | 人 | 2010-2011学年给本专业上课教师中的骨干教师数 | 2012-2013学年给本专业上课教师中的骨干教师数 |
|  | 专任教师数 | 人 | 2010-2011学年给本专业上课教师中的专任教师数 | 2012-2013学年给本专业上课教师中的专任教师数 |
|  | “双师”型教师数 | 人 | 2010-2011学年给本专业上课教师中的双师数 | 2012-2013学年给本专业上课教师中的双师数 |
|  | 来自行业企业的兼职教师数 | 人 | 2010-2011学年给本专业上课教师中的兼职教师数 | 2012-2013学年给本专业上课教师中的兼职教师数 |
|  | 兼职教师年承担的课时总数 | 课时 | 2010-2011学年给本专业上课教师中的兼职教师课时数 | 2012-2013学年给本专业上课教师中的兼职教师课时数 |
|  | 师资培训 | 人日 | 2010-2011学年给本专业上课教师中校内教师培训累积值 | 2012-2013学年给本专业上课教师中本专业校内教师培训累积值 |
|  | 社会服务总收入 | 万元 | 2010-2011学年社会服务总收入（包括为企业提供技术服务、培训和鉴定等收入总值） | 2012-2013学年社会服务总收入（包括为企业提供技术服务、培训和鉴定等收入总值） |
|  | 科研项目经费到款额 | 万元 | 2010-2011学年科研项目经费到款额 | 2012-2013学年科研项目经费到款额 |
| 课程状况 | 公共课程 | 门 | 2011年级(普高生源)课程体系 | 2012年级(普高生源)课程体系 |
|  | 专业课程 | 门 | 2011年级(普高生源)课程体系 | 2012年级(普高生源)课程体系 |
|  | 其中：以实践为主的课程 | 门 | 2011年级(普高生源)课程体系中（纯实践或"理论+实践"专业课程） | 2012年级(普高生源)课程体系（纯实践或"理论+实践"专业课程） |
|  | 总课时数 | 课时 | 2011年级(普高生源)课程体系 | 2012年级(普高生源)课程体系 |
|  | 公共课时数 | 课时 | 2011年级(普高生源)课程体系 | 2012年级(普高生源)课程体系 |
|  | 专业理论教学时数 | 课时 | 2011年级(普高生源)课程体系中纯理论课时数或"理论+实践"课程的理论课时数 | 2012年级(普高生源)课程体系中纯理论课时数或"理论+实践"课程的理论课时数。 |
|  | 专业实践教学时数 | 课时 | 2011年级(普高生源)课程体系中纯实践课时数或"理论+实践"课程的实践课时数 | 2012年级(普高生源)课程体系中纯实践课时数或"理论+实践"课程的实践课时数 |
|  | 其中：校内生产性实训时数 | 课时 | 2011年级(普高生源)课程体系 | 2012年级(普高生源)课程体系 |
|  | 校外顶岗实习时数 | 课时 | 2011年级(普高生源)课程体系 | 2012年级(普高生源)课程体系 |
| 实践条件 | 校内实训实训室 | 个 | 截止到2011年12月31日（与本专业相关） | 截止到2013年9月30日（与本专业相关） |
|  | 校内实训室工位数 | 个 | 截止到2011年12月31日（与本专业相关） | 截止到2013年9月30日（与本专业相关） |
|  | 校内实训室面积 | 平米 | 截止到2011年12月31日（与本专业相关） | 截止到2013年9月30日（与本专业相关） |
|  | 校内实训室设备 | 台套数 | 截止到2011年12月31日（与本专业相关） | 截止到2013年9月30日（与本专业相关） |
|  |  | 万元 | 截止到2011年12月31日（与本专业相关） | 截止到2013年9月30日（与本专业相关） |
|  | 校外实习基地 | 个 | 截止到2011年12月31日（与本专业相关） | 截止到2013年9月30日（与本专业相关） |
| 校企合作 | 有效合作企业数 | 个 | 2010-2011学年有投入（资金、设备、人员）的合作企业数 | 2012-2013学年有投入（资金、设备、人员）的合作企业数 |
|  | 合作企业投入资金 | 万元 | 2010-2011学年合作企业投入资金 | 2012-2013学年合作企业投入资金 |
|  | 合作企业投入设备值 | 万元 | 2010-2011学年合作企业投入设备（捐赠、准捐赠） | 2012-2013学年合作企业投入设备（捐赠、准捐赠） |
|  | 合作企业投入人员数量 | 人日 | 2010-2011学年合作企业投入人员数量 | 2012-2013学年合作企业投入人员数量 |
|  | 订单培养人数 | 人 | 截止2011年12月31日，2009级、2010级、2011级总数 | 截止到2013年9月30日，2011级、2012级、2013级总数 |
| 就业情况 | 毕业生人数 | 人 | 2011届 | 2013届 |
|  | 双证书获取率 | % | 2011届 | 2013届 |
|  | 初次就业率 | % | 2011届 | 2013届 |
| 社会评价 | 毕业半年后的平均月收入 | 元 |  | 2012届 |
|  | 专业对口率 | % |  | 2012届 |
|  | 就业现状满意度 | % |  | 2012届 |
|  | 毕业半年内的离职率 | % |  | 2012届 |
|  | 对母校的满意度 | % |  | 2012届 |
| 注：①本表数据以栏内特别注明为准。②社会评价数据须通过毕业生跟踪调查获取。 |  |  |  |  |

| 附2 项目建设资金执行情况 立项专业名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目分类 | 预算/万元 | 实际投入/万元 |  |  |  | 实际支出/万元 |  |  |  |
|  |  | 中央补助资金 | 地方财政 | 行业企业 | 学校自筹 | 中央补助资金 | 地方财政 | 行业企业 | 学校自筹 |
| 专业人才培养方案制订与实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程与教学资源建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实训实习条件改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现代信息技术应用与数字校园建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校企合作制度与管理运行机制建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 师资队伍与服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实训实习耗材补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①实际支出数据截至2013年9月30日。②如没有地方财政、行业企业和学校自筹，相应栏目可不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附3 项目建设任务完成情况一览表 立项专业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 建设目标与任务 | 建设任务完成情况 | 建设任务完成率（%） |
| 校企合作与管理运行机制建设 |  |  |  |
| 人才培养模式改革与创新 |  |  |  |
| 课程与教学资源建设 |  |  |  |
| 实训实习条件改善 |  |  |  |
| 师资队伍与服务能力建设 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |

附4

高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目

专业人才培养方案

一、专业名称及代码

二、招生对象

三、学制

四、培养目标及规格

（一）培养目标

（二）培养规格

五、就业岗位与资格/等级证书

| 序号 | 面向的职业岗位 | 技能证书/职业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

五、专业课程体系

（一）课程体系设计思路

（二）职业岗位核心能力分析

（三）实践教学体系设计

（四）课程设置

| 类别 | 课程名称 | 课程性质 （必修/选修） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共 课程 |  |  |  |
| 专业 课程 |  |  |  |

专业核心课程描述

| 序号 | 课程名称 | 课程目标 | 课程内容 | 总学 时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、教学进程安排

七、组织与实施

八、保障与措施

九、建议与说明

附件4

专业平台数据填报及省级验收数据系统说明

为全面了解和反映高等职业学校专业建设与学生职业发展的现状，2012年7月我部投资建设了“全国高等职业教育专业建设与职业发展管理平台”（以下简称专业平台）。为提高项目验收工作客观程度，为省级验收和绩效评价提供参考，专业平台增设省级验收数据系统。系统将以专业平台数据为基础，对照院校项目申报时提交的“中央财政支持高等职业学校专业建设发展信息表”数据进行对比分析，供省级验收和两部评价时参考。本次数据采集截止日期为2013年11月10日。

一、专业平台数据填报

“专业平台”旨在通过写实记录日常专业教学活动、连续采集专业状态数据、追踪学习者职业生涯发展轨迹，为专业分析提供可追溯的过程数据。《用户指南》及《填报须知》可在专业平台首页下载。

专业平台网址：http://www.36ve.com

http://183.129.243.158

初始登陆账号：学校招生代码（院校管理员使用）

初始密码：12345

咨询热线：0571-56700005；010-56239889

在线答疑 QQ群（院校管理员）：231533598、204451918

二、省级验收数据系统说明

省级验收数据系统《用户指南》可在专业平台首页下载。省级用户登录账号及密码通过电子邮件方式发送。

咨询热线：0571-56700005；010-56239889

支持 QQ群：314466988

附件5

典型案例和宣传画册设计要求

一、主题与内容

主题：提升高等职业学校专业服务产业发展能力。即，以专业建设为重点，突出“产业支撑型、人才紧缺型、特色引领型、国际合作型”专业特点，提炼专业人才培养模式，优化专业人才培养方案，总结专业内涵建设成果，整体提高高等职业学校办学水平和人才培养质量，提高高等职业教育服务国家经济发展方式转变和现代产业体系建设的能力。

内容：典型案例主要反映校企合作长效机制开始形成，专业办学活力明显增强；系统培养渠道贯通，中高职协调发展；人才培养模式特色显现，培养质量提高；“双师”结构进一步优化，教师素质有所提高；第三方评价制度逐步形成，质量保障体系逐步完善等；宣传画册要以典型案例为基础，全面反映本省专业布局和内涵建设成果；项目专业建设对区域经济社会发展的贡献（含省内高职专业布局与区域产业发展契合度展示、承诺的支持政策落实情况等）。

二、形式与要求

（一）典型案例

1. 案例设计成展板模式，A4规格（宽210mm×高295mm)，JPG格式，分辨率不低于300dpi。每个案例2个页面。案例选取应考虑区域布局和产业结构。

2. 案例要求主题明确，逻辑清晰，层次清楚，重点突出，图文并茂。文字尽量精炼，多以图片和图表表达内容。

（二）宣传画册

1．结构和体例

宣传画册可按产业类型或教育专题分篇，每篇围绕主题设计选编若干案例。案例可附专家点评，点评不超过300字。每篇附导言，简要介绍本篇的主题与内容，导言不超过500字。画册应有前言或序言。

2. 设计规格

画册开本设计为12开（成品规格：宽285mm×高280mm)。画册须设计同样尺寸封面，JPG格式，分辨率不低于300dpi。